Служебная записка.

28.08.2012 по поручению департамента образования был проведен Мониторинг активности образовательных учреждений Воронежской области в проекте "Дневник.ру" (dnevnik.ru).

На основании полученной информации можно сделать следующие выводы.

Из общего количества школ(850) Воронежской области зарегистрировано в системе Дневник.РУ 766, не зарегистрировалось 84 школы. В 42 зарегистрированных школах отсутствуют в качестве пользователей учителя. В 103 школах нет зарегистрированных учеников. В 319 школах отсутствуют зарегистрированные родители.

На сегодняшний день зарегистрированных пользователей насчитывается 166854. Из них 68832 являются активными пользователями школьной образовательной сети Дневник.РУ.

Таким образом, количество активизированных пользователей от общего количество пользователей в проекте Дневник.РУ составляет 41%.

Задачи на 2012/2013 учебный год:

- зарегистрировать все школы области в школьной образовательной сети;

- зарегистрировать и активировать 100% учителей и учащихся в школьной образовательной сети «Дневник.РУ»;

- сделать обязательным для учителей школ выставление оценок в электронный журнал;

- привлечь максимально возможное количество родителей к использованию сервисов электронного журнала;

- создать в школах экспериментальные площадки по полному переходу на электронный журнал, согласно методическим рекомендациям Минобрнауки России от 15 февраля 2012г.;

- продолжить интеграцию школьной образовательной сети в региональную систему оценки качества образования;

- предоставить доступ к образовательным государственным услугам через портал госуслуг посредством регионального образовательного шлюза.

Результаты данного мониторинга по муниципальным районам  представлены в приложении, а также размещены на сайте Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 36edu.ru (пункт меню «Внедрение электронных журналов и дневников», раздел «Документы»).

И.О. директора ГБУ ВО РЦОИ «ИТЭК»				А.С.Протасов